## Feuil1
| Guillaume | Thibaud | Fabiola | Franck |  | Guillaume | Thibaud | Fabiola | Franck
Lundi |  |  |  |  | Jeudi
Fait aujourd'hui : | Prise en main du matériel, installation de l'OS de Raspberry Pi et montage du module (câblage, soudure…) + préparation code du capteur Ultrason + connexion ssh et wifi | Prise en main du matériel, installation de l'OS de Raspberry Pi et montage du module (câblage, soudure…) + code du capteur Infrarouge | Avancement sur le rapport, réalisation du support de présentation pour le sprint review et réalisation de l’étude comparative du Raspberry pi et de ses alternatives. | Avancement sur le rapport et le support de présentation pour le sprint review | Fait aujourd'hui : | Capteur de courant, capteur RGB | Gestion des bornes de threads et réalisation des tests unitaires, Faire en sorte de connecter le mouvement de la voiture avec les capteurs et détecter la ligne d'arrivée. | implémentation des méthodes pour éviter les obstacles
Problèmes rencontrés ? | Code du capteur Ultrason erroné, La bibliothèque GPIO n’est pas disponible sur Windows, nous sommes donc obligés d’importer notre code constamment sur notre machine | Serveur Samba ne fonctionne pas et la bibliothèque GPIO n’est pas disponible sur Windows, nous sommes donc obligés d’importer notre code constamment sur notre machine | / | / | Problèmes rencontrés ? | Capteur de courant librairie non reconnu | Le calibrage des roues | Le calibrage des roues
A faire pour demain : | Correction du code pour le capteur Ultrason et mise en place des outils Scrum | Code pour les theads | Code pour le Servo_moteur | Code pour Avancer/reculer le module | A faire pour demain : | Capteur RGB et terminer la doc ! | Faire en sorte de connecter le mouvement de la voiture avec les capteurs et détecter la ligne d'arrivée. | //
Mardi | Guillaume | Thibaud | Fabiola | Franck | Vendredi
Fait aujourd'hui : | Correction du code pour le capteur Ultrason et mise en place des outils Scrum | Correction du code Ultrason avec guillaume | Code pour le Servo_moteur | Code pour Avancer/reculer le module | Fait aujourd'hui : | Capteur RGB, terminer la documentation et les scrums | Faire en sorte de connecter le mouvement de la voiture avec les capteurs et détecter la ligne d'arrivée. | Amélioration du calibrage des roues et méthode pour éviter les obstacles
Problèmes rencontrés ? | Mise en place des templates et recherches des outils pour se faciliter la tâche pour appliquer la méthode Scrum et debug du code pour le capteur Ultrason | / | Problèmes d'exécution du code et erreurs liées à l'implémentation et l'import des classes | Difficultes de comprehension sur l' inferacage et utilisation des driver du moteur | Problèmes rencontrés ? | Installation de la librairie | Complication pour caliber les roues et les moteurs ainsi que les capteurs sur le circuit. | perte de temps ENORME dûe à un cable débranché et difficultés à calibrer les roues
A faire pour demain : | Je m'ccupe de terminer l'éventuelle doc et je me renseigne pour réaliser les tests unitaires, réaliser un cercle avec la voiture | Multithreading et test de l'ensemble des capteurs | Il faudra s'occuper de la correction du code |  | A faire pour demain : | / | Détection de la ligne d'arrivé et arrêt automatique. | /
Mercredi | Guillaume | Thibaud | Fabiola | Franck | Sprint Review | ok
Fait aujourd'hui : | Présentation Sprint 1 au client ! | Je me suis occupé du multithreading et du fonctionnement correct des capteurs. | Présentation des composants et des alternatives au Raspberry pi et amélioration du code
Problèmes rencontrés ? | Nous n'avons pas eu assez de temps pour réaliser des tests unitaires, corrigé le code de Motor.py | Problème lors de la réalisation du multithrading du capteur infrarouge avec les autres capteurs | Problèmes lors de l'implémentation en objet
A faire pour demain : | Capteur de courant, | Faire avancer et reculer la voiture, la faire tourner et peut-être suivre la ligne | Faire fonctionner les threads et les mouvements de la voiture ensemble pour éviter des obstacles
Sprint review